## Sheet1
序号 | 内容 | 提交成果 | 计划时间 | 时间安排 | 负责人
1 | 了解项目情况，安装项目环境 | 无 | 1周 | 7.09-7.13 | 罗建辉 李昕祈
2 | 熟悉前版本跟查询相关代码 | 无 | 1周 | 7.16-7.20 | 罗建辉 李昕祈
| 学习oro库的正则表达式解析，练习正则表达式转换 | 测试程序1份 | 1周 | 7.23-7.27 | 罗建辉 李昕祈
3 | 学习用java解析NAPTR记录 | 测试程序1份 | 1周 | 7.30-8.03 | 李昕祈
4 | 开发通用查询模块，对NAPTR记录解析进行封装 | 通用查询模块接口3个 对应该模块接口测试用例1份 | 1周 | 8.06-8.10 | 李昕祈
| 开发解析器日志模块 | 日志模块接口1个 对应该模块接口测试用例1份 | 1周 | 7.30-8.03 | 罗建辉
6 | 开发解析器的编码查询模块 | 编码查询模块接口6个 对应该模块接口测试用例1份 | 2周 | 8.06-8.17 | 罗建辉
7 | 开发解析器的配置模块 | 配置模块接口2个 对应该模块的测试用1份 | 1周 | 8.13-8.17 | 李昕祈
| 阶段组合测试 | 组合测试程序客户端1个 | 1周 | 8.20-8.24 | 罗建辉 李昕祈
| 开发解析器的缓存模块 | 缓存模块接口11个 对应该模块的测试用例1份 | 4周 | 8.27-9.21 | 罗建辉
| 开发解析器预测模块 | 预测模块接口14个 对应该模块的测试用例1份 | 4周 | 8.27-9.21 | 李昕祈
| 模块组合和测试 | 组合测试程序客户端1个 | 2周 | 9.24-10.12 （中间国庆假期一周） | 罗建辉 李昕祈
| 把接口打包成jar包，供应用程序调用 | jar包1个 测试程序1份 | 1周 | 10.15-10.19 | 罗建辉